| 统计与数学学院2023届毕业论文（设计）工作进度安排表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 工作内容 |
| 1 | 2022年9月7日 | 成立学院毕业论文（设计）工作指导委员会 |
| 2 | 2022年10月19日前 | 各系（或各专业）组织学生召开毕业论文动员会 |
| 3 | 2022年11月1日前 | 指导老师公布论文（设计）课题，学生选题，确定论文选题 |
| 4 | 2022年11月11日前 | 完成课题论证（开题论证、任务下达），形成开题确认书和任务书 |
| 5 | 2022年12月16日前 | 完成开题报告，交指导老师确认 |
| 6 | 2023年3月13日前 | 完成外文翻译和文献综述 |
| 7 | 2022年3月24日前 | 各系组织论文中期检查，提交中期检查报告 |
| 8 | 2023年4月21日前 | 完成正文初稿，完成知网自查 |
| 9 | 2023年4月27日前 | 完成论文定稿，经导师同意上传论文平台 |
| 10 | 2023年4月28日 | 学院统一知网查重 |
| 11 | 2023年5月6日前 | 论文平台内完成论文互评 |
| 12 | 2023年5月12日前 | 各专业进行第一轮学生论文答辩和成绩汇总 |
| 13 | 2023年5月19日前 | 部分答辩未通过学生进行再次答辩 |
| 14 | 2023年5月20日前 | 成绩补报，提交论文平台相关材料 |
| 15 | 2023年6月10日前 | 上报优秀论文 |
| 16 | 2023年6月23日前 | 教务办整理本届论文工作所有材料，归档或上报教务处 |

备注：参照新学期校历，按照《浙江工商大学本科学生毕业论文（设计）管理办法（试行）》规定，论文成绩录入时间不晚于第把学期第13周，部分论文环节截止日期已做调整，请参考此版本工作进度安排表。